## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO
| Nombre Actividad | Fecha Término | Integrante Responsable | Identifica y registra todas las actividades (25 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término. NOTA: Cada actvidad tiene un único integrante resposable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas
1 | Entrevista | 04 de mayo | Valentina Bernal
2 | Investigacion | 05 de mayo | Alonso cofré
3 | Hacer Storyboard | 06 de mayo | Martina contreras
4 | Hacer sketches (pantallas) | 08 de mayo | Martina contreras
5 | diseño de niveles(sketch) | 10 de mayo | Martina contreras
6 | Agregar Plantillas | 6 de junio | Manuel Faundéz | Grupo:___________
7 | Ayudar en ideas de creacion | 20 de mayo | Alonso cofré | Integrantes:
8 | Diseño de personajes | 28 de mayo | Martina contreras | Martina Contreras
9 | creacion de obstaculos | 06 de junio | Eduardo Espinoza | Valentina Bernal
10 | programar movimiento | 06 de junio | Manuel Faundéz | Alonso Cofré
11 | Diseño de enemigos | 28 de mayo | Martina contreras | Eduardo Espinoza
12 | programar sistema de llaves | 06 de junio | Manuel Faundéz | Manuel Faundéz
13 | Beta testing | 06 de junio | Eduardo Espinoza
14 | Bug testing | 06 de junio | Eduardo Espinoza
15 | Arreglar errores | previo a lanzamiento | Valentina Bernal
16 | Publicar cambios en github | dias de entrega | Manuel Faundéz
17 | Añadir pantallas (post sketch) | 06 de junio | Manuel Faundéz
18 | Programar Victoria/Derrota | 06 de junio | Eduardo Espinoza
19 | Creacion de mecanicas | 01 de junio | Alonso cofré
20 | Recopilacion de informacion | 20 de mayo | Alonso cofré
21 | Diseño creativo(nombres,mapa.etc) | 25 de mayo | Alonso cofré
22 | Revision de codigo | previo a lanzamiento | Manuel Faundéz
23 | Programar "veneno" | 06 de junio | Valentina bernal
24 | Programar "manzanas" | 06 de junio | Valentina bernal
25 | Programar Puerta(s) | 06 de junio | Valentina bernal
26 | Programar menu | 06 de junio | Eduardo espinoza
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36